## Hoja1
Nombre Artefacto | Actividad | Observación | Catalogación de pruebas
WsServiceCORS Catalogación Pro: 261468 | Actualizar el código en TFS “dm_totem” | $/Service_Center/Dm_totem/Prue.Dm_totem.sc/WsServiceCORS | Nota: hay una librería que se debe agregar.
| Desplegable | $/LibreriasServiceCenter/dm_totem/Prue.dm_totem/2020062301/dm_Totem/App/WsServiceCORS.ear | Catalagoación: 258445 Fecha: 2020/04/29
| Pruebas de código | Correo enviado 23/06/2020
| Aprobación funcional (ivan olivares) | Correo enviado 23/06/2020
WsValidarHuellaRNEC Catalogación Pro: 261468 | Actualizar el código en TFS “dm_totem” | $/Service_Center/Dm_totem/Prue.Dm_totem.sc/WsValidarHuellaRNEC_mvn | Tiene BD
| Desplegable | $/LibreriasServiceCenter/dm_totem/Prue.dm_totem/2020062301/dm_Totem/App/WsValidarHuellaRNEC.ear | Catalogación: 256742 Fecha: 2020/03/17
| Pruebas de código | OK
| Aprobación funcional (ivan olivares) | Correo enviado 23/06/2020
WsEnviarMensajes | Actualizar el código en TFS “dm_totem” | $/Service_Center/Dm_totem/Prue.Dm_totem.sc/WsEnviarMensajesV1mvn | Nota: Servicio ya se encuentra en producción
WsConvertirPDFBase64 Catalogación: 261467 | Desplegable | $/LibreriasServiceCenter/dm_obligatorias/Prue.dm_obligatorias/2020062401/dm_obligatorias/App/WsConvertirPDFBase64V1.ear | Catalogación: 256336 Fecha: 2020/03/11
| Aprobación funcional (ivan olivares) | Correo enviado 19/06/2020
WsConsuEstadoInvalidez Catalogación: 261467 | Desplegable | $/LibreriasServiceCenter/dm_obligatorias/Prue.dm_obligatorias/2020062401/dm_obligatorias/App/WsConsuEstadoInvalidezV1.ear | Catalogación: 256108 Fecha: 2020/03/09
| Pruebas de código - buscar y validar fecha | Ya se cuenta con correo de aprobación fecha de aprobación 19/03/2020
| Aprobación funcional (ivan olivares) | Correo enviado 19/06/2020